Комплекс организационно-управленческих мероприятий (дорожная карта) по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 г. Томари Сахалинской области

(наименование общеобразовательной организации)

| Направление мероприятий | Мероприятия | Результат мероприятия | Сроки | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативное обеспечение | - приведение должностных инструкций работников в соответствие с ФГОС общего образования и профессиональными стандартами; | Все инструкции соответствуют профессиональным стандартам | 30.05.2023 | специалист по кадрам Семина М.О. |
|  | - издание приказа «О внедрении ФОП, НОО, ООО,СОО и создании рабочей группы | Издан приказ | 02.02.2023 | директор Т.Л.Рохо-Фернандес |
|  | - разработка проекта ООП НОО по ФОП НОО - разработка проекта ООП ООО по ФОП ООО -разработка проекта ООП СОО по ФОП СОГО | разработан проект ООП | 01.07.2023 | Востьянова В.А., заместитель директора по УВР, рабочая группа Тен О.В., заместитель директора по УВР, рабочая группа |
|  | -доработка и рассмотрение проекта на заседании педсовета -издание распорядительного акта об утверждении ООП и т.д. | Согласован проект на заседании педсовета Издан приказ об утверждении ООП | 31.08.2023 31.08.2023 | Директор Т.Л.Рохо-Фернандес |
| 2. Финансовое обеспечение | -разработка и утверждение макета Коллективного договора - определение величины затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП - составление заявки на приобретение учебников | Утвержден Коллективный договор и размещен на сайте образовательной организации рассчитаны затраты на реализацию ООП составлена заявка и отправлена в отдел образования для реализации | 31.05.2023 31.05.2023 27.04.2023 | председатель проф.союза Игонина О.П. заместитель директора по АХЧ Лисенкова А.В. библиотекарь Титова В.А. |
| 3. Организационное обеспечение | - разработка системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей (законных представителей) по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности; - определение порядка взаимодействия с социальными партнерами в связи с открытием классов ПППК - проведение родительских собраний для освещения вопросов по внедрению ФОП | разработан опрос с целью выявления запросов разработан проект соглашения о взаимодействии с САХ ГУ проведены родительские собрания | 10.05.2023 20.06.2023 31.05.20232 | заместитель директора по УВР Тен О.В. заместитель директора по УВР Тен О.В. классные руководители |
| 4. Кадровое обеспечение введения | -корректировка графика повышения квалификации педагогических работников; - составление плана методической работы -проанализировать работу наставников и определить наставников на 2023/2024 уч.год - определить количество преподавателей, планирующих работать в точке роста | скорректирован график повышения квалификации определена тем методической работы в школе и составлен план работы на 2023/2024 уч.год Проанализирована работа наставников. Составлен список наставляемых на 2023/2024 уч.год составлен список преподавателей и отправлена заявка на обучение данных педагогов | 31.05.2023 01.07.2023 31.05.2023 12.05.2023 | заместитель директора по УВР Тен О.В. заместитель директора по УВР Тен О.В., руководители ШМО заместитель директора по УВР Тен О.В. заместитель директора по УВР Тен О.В. |
| 5. Информационное обеспечение | - определение порядка информирования родителей (законных представителей) о реализации ФГОС; - определение порядка публичной отчетности ОО - разработать дорожную карту по охвату участников образовательных отношений системой ФГИС «Моя школа» до 80% | на сайте образовательной организации создан раздел для информирования родителей опубликован публичный отчет разработана дорожная карта | 31.05.2023 01.08.2023 | технический специалист Козырева М.М. заместитель директора по УВР Тен О.В. |
| 6. Материально-техническое обеспечение | - анализ укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами; - сопоставление имеющегося и требуемого оборудования для оснащения учебных кабинетов, мастерских - составление сметы для открытия центра «Точка роста» | проанализировали укомплектованность библиотечного фонда составлен список необходимого оборудования для улучшения учебного процесса составлена смета, определены поставщики | 31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023 | библиотекарь Титова В.А. заместитель директора по АХЧ Лисенкова А.В. заместитель директора по АХЧ Лисенкова А.В. |